## 操作説明
ガントチャートの書き方
①開始日・終了日を手入力する場合。
№ | マクロ実行 | シート手入力 | 説明
1 |  |  | メニュー「新プロジェクト作成」ボタンを押下し、 開始日、終了日、タスク数を入力します。
2 |  |  | タスクの入力をします。 ・タスク名（任意） ・担当者（任意） ・期間（任意） ・開始日(必須） ・終了日（必須）
3 |  |  | メニュー「ガントチャート描画」ボタンを押下し、 報告日を入力します。 報告日に応じたステータス、ガントチャートが出力されます。
②開始日・終了日を自動（？）設定する場合。
こちらの説明動画を参照ください。
http://mizhiro.mitelog.jp/taskline/taskline.htm
№ | マクロ実行 | シート手入力 | 説明
1 |  |  | メニュー「新プロジェクト作成」ボタンを押下し、 開始日、終了日、タスク数を入力します。
2 |  |  | タスクの入力をします。 ・タスク名（必須） ・担当者（任意） ・期間（必須）
3 |  | Ｎｅｗ！ | メニュー「開始日・終了日設定」ボタンを押下すると、 先のタスク入力で入力したタスクの一覧が表示されます。 タスクをシートにドラッグ＆ドロップすることにより開始日・終了日を設定します。
3 |  |  | メニュー「ガントチャート描画」ボタンを押下し、 報告日を入力します。 報告日に応じたステータス、ガントチャートが出力されます。
新規プロジェクトの作成
タスクの入力
ガントチャート描画
新規プロジェクトの作成
タスクの入力
ガントチャート描画
開始日・終了日設定

## サンプル
|  |  |  | 報告日： | 2007-01-10 |  |  | 1 | 月
| ○○プロジェクト |  |  | 更新日： | 2007-05-09 20:48 |  |  | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2007-01-01 | 2007-01-02 | 2007-01-03 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 2007-01-06 | 2007-01-07 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 2007-01-10 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-13 | 2007-01-14 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 2007-01-20 | 2007-01-21 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-27 | 2007-01-28
[8 empty] | 39083 | 39084 | 39085 | 39086 | 39087 | 39088 | 39089 | 39090 | 39091 | 39092 | 39093 | 39094 | 39095 | 39096 | 39097 | 39098 | 39099 | 39100 | 39101 | 39102 | 39103 | 39104 | 39105 | 39106 | 39107 | 39108 | 39109 | 39110
設計
開発
テスト
1 | 設計 | 山本 | 7 | 2007-01-01 | 2007-01-07 | 50% | 完了遅れ
2 | 開発 | 佐藤 | 14 | 2007-01-08 | 2007-01-21 | 20% | 作業中
3 | テスト | 田中 | 7 | 2007-01-22 | 2007-01-30 | 10% | 作業中
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Formulas:
休 = IF(ISERROR([休]+1),"",[休]+1)
この行は、手書きエリアです。
大日程、マイルストーンなどを
手入力してください。
行が足りない場合は行挿入で。
不要であれば削除してください。
日付の上に「休」など文字を
入力すると、列を色づけします。
開始日、終了日で予定、
進捗率で、実績を線引きします。
名前、ステータス、日付でフィルタリングすると使いやすい思います。
このフィルタ行は削除しないでください。
Ctrl + →キーでタスクの先頭に位置づきます。

## シートのカスタマイズ
|  |  |  | 報告日： | 2007-01-10 |  |  | 1 | 月
| ○○プロジェクト |  |  | 更新日： | 2007-05-09 20:48 |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2007-01-01 | 2007-01-02 | 2007-01-03 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 2007-01-06 | 2007-01-07 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 2007-01-10 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-13 | 2007-01-14 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 2007-01-20 | 2007-01-21 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-27 | 2007-01-28
[8 empty] | 39083 | 39084 | 39085 | 39086 | 39087 | 39088 | 39089 | 39090 | 39091 | 39092 | 39093 | 39094 | 39095 | 39096 | 39097 | 39098 | 39099 | 39100 | 39101 | 39102 | 39103 | 39104 | 39105 | 39106 | 39107 | 39108 | 39109 | 39110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
■シートのカスタマイズ
ピンク色のセルに名前をつけて処理してます。
※「メニュー－挿入－名前－定義」参照
この名前のセルを壊さなければ、
列追加など好きなシートに
アレンジ可能です。
「プロジェクト開始日」セルの右を見て、プロジェクトの終了日付を判断してます。
シートを作成後に期間を延長したい場合は、
最右列をコピー＆ペーストしてください。
タスクの追加も最下列のコピー＆ペーストで対応できます。
Note on I1: 報告日
Note on I2: 更新日
Note on L3: プロジェクト開始日
Note on A9: №列
Note on B9: 作業タスク列１
Note on C9: 作業タスク列２
Note on D9: 作業タスク列３
Note on E9: 作業タスク列４
Note on F9: 担当者列
Note on G9: 期間列
Note on H9: 開始日列
Note on I9: 終了日列
Note on J9: 進捗列
Note on K9: ステータス列

## 更新履歴
更新履歴
版 | 修正日 | 変更点
0.1 | 2007-02-18 | 新規作成
0.2 | 2007-02-19 | 報告日より未来の予定に進捗があるときのステータスがおかしい不具合修正
0.3 | 2007-02-28 | イナズマ線描画機能を追加
0.4 | 2007-05-02 | 余分な罫線を削除
〃 | 〃 | イナズマ線を報告日の朝から夜に引くように変更
0.5 | 2007-05-03 | イナズマ線を報告日の朝から夜に引くように変更したことによる当日のステータス、イナズマ線がおかしい不具合修正
0.6 | 2007-05-09 | プリンタドライバにより、「□」が印字される。「□」をスペースに変更
〃 | 〃 | プロジェクト開始日以前にスタートのタスクへの、イナズマ線描画不具合修正
0.7 | 2007-06-05 | イナズマ線の履歴を残すに対応。
〃 | 〃 | 操作説明にシートのカスタマイズ追記
0.8 | 2007-06-09 | 簡易レポート機能を追加
〃 | 〃 | 列が２５６オーバーしたときのエラーメッセージを変更。
0.9 | 2007-06-15 | プロジェクト開始日以前、終了日以前のタスクの表示不具合に対応。
1 | 2007-06-30 | ドラッグ＆ドロップによる開始日・終了日設定に対応。
〃 | 〃 | ※C9セルに「担当者列」、D9セルに「期間列」の名前を設定。
1.1 | 2007-07-18 | 作業タスクインデント機能追加
〃 | 〃 | 横スクロールしてドラッグ時、作業列にスクロールする不具合修正。
1.2 | 2007-07-25 | タスクドラッグ開始時にシートの該当タスクを選択するよう修正。
1.3 | 2007-07-30 | 開始日と同じ日付の終了日があったら、終了日プラス１の確認を行うよう修正。
〃 | 〃 | 開始日・終了日ドラッグ削除機能追加
1.4 | 2007-08-12 | 削除アイコン変更
〃 | 〃 | 些細なバグ対応
〃 | 〃 | 操作説明に「シートの色変更」シート追加
1.5 | 2007-12-01 | 開始日・終了日に文字が入っているときにエラーで以降の線が引かれない不具合修正
〃 | 〃 | プロジェクト開始日以前、終了日以降の予定に対しての表示部分に対して対しての実績が引かれてしまう不具合対応
1.51 | 2007-12-02 | プロジェクト開始日以前、終了日以降の予定に対しての表示部分に対して対しての実績が引かれてしまう不具合対応(前日対応しましたが不十分でした。）
1.6 | 2008-01-15 | イナズマ線の過去分の色を赤からピンクに変更 シートのスタイル選択機能追加 インデントの設定にセル分けインデントを追加
1.7 | 2008-03-04 | ガントチャート描画後のステータスバーの開放 タスク選択画面でタスクをクリックしたとき横スクロールがリセットされる不具合対応 フィルタで抽出したままイナズマ線描画対応。
1.8 | 2008-03-13 | №を固定値から行に対する相対値とした。
1.9 | 2008-03-19 | EXCEL2007対応
2 | 2008-04-26 | 進捗報告日が過去日の場合のイナズマ線不具合対応 シートを担当者でフィルタかけたとき、シートに見えているタスクをドラッグリストに表示するように修正
2.1 | 2008-04-30 | 土日も稼働日にするため、休日設定機能を追加
2.2 | 2008-07-11 | プロジェクト終了日を越えるタスクをドロップしたときの不具合対応。
3 | 2012-07-18 | xlam対応